## 작업명세구조
작업명세서구조(WBS)
Stage | Step-1 | Step-2 | Step-3 | Step-4 | 수행내용(Task) | 수행기간 |  | 작업자 | 산출물 | 8M | [5 empty] | 9M
[6 empty] | 시작일 | 종료일 |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
| 상세 내용 |  |  |  |  | 22.10.24 | 22.11.04 |  | PPT, Flask, 코드, 모델
프로젝트 기획 | 주제선정 | 과제 분석 | 최종 산출물 도출 |  | - 프로젝트 계획서 작성 | 22.10.24 | 22.10.25 |  | 프로젝트 계획서 | bar: 8M 24 to 8M 25
| 기술조사 |  |  |  | - 딥러닝 기술 조사 | bar: 8M 24 to 8M 25
분석 | 데이터준비 및 탐색 |  |  |  | - 모델 학습과 테스트에 필요한 데이터 수집 및 전처리 | 22.10.24 | 22.10.26 | bar: 8M 24 to 8M 26
| 데이터 전처리 | [7 empty] | 학습 및 테스트 데이터 | bar: 8M 24 to 8M 26
구현 | UI 설계 |  |  |  | - 구조 설계 | 22.10.26 | 22.11.01 | bar: 8M 26 to 9M 1
| 딥러닝 모델 학습 | 딥러닝 모델 검증 | 딥러닝 모델 테스트 | [5 empty] | 모델별 소스코드 | bar: 8M 26 to 9M 1
| 디자인 개발 |  |  |  | - Flask를 이용한 웹 화면 설계 |  |  |  | Flask 프로젝트 | bar: 8M 26 to 9M 1
테스트 | 테스트 |  |  |  | - 산출물 테스트 | 22.11.02 | 22.11.03 |  | 피드백 | bar: 9M 2 to 9M 3
PPT 준비 및 마무리 | PPT 작성 |  |  |  |  | 22.10.31 | 22.11.05 |  | PPT | bar: 8M 31 to 9M 4